ГОУ ДПО Кировский институт повышения квалификации

и переподготовки работников образования

Муниципальное учреждение

управление образования администрации Юрьянского района

Кировской области

Районный методический кабинет

Приложение №1

ПЛАН

экспериментальной педагогической площадки по теме

«Интеграция дошкольного, начального общего и дополнительного

образования в условиях перехода

на Федеральные государственные образовательные стандарты

общего образования второго поколения»

на 2011 уч.год

Научный руководитель ЭПП
В.П. Ларина, проректор по НИР КИПК и ПРО,

доктор педагогических наук;

Руководитель ЭЭП
А.Г. Россохина, начальник МУ управления образования

администрации Юрьянского района

Кировской области

Юрья

2011

2. Формирующий этап (сентябрь 2010-2011 уч.г., 2011-2012 уч.г.)

Основное содержание деятельности:

- анализ результатов работы, выполненной на подготовительном этапе,

- корректировка программы работы экспериментальной площадки,

- разработка плана работы экспериментальной площадки на формирующий этап,

- разработка плана работы научно-координационного совета на формирующем этапе,

- проведение исследований, направленных на выявление образовательных потребностей обучающихся,

- апробация и корректировка модели интеграции учреждений дошкольного, начального общего и дополнительного образования в условиях Юрьянского района,

- самоэкспертиза и взаимоэкспертиза результатов разработанной модели интеграции дошкольного, начального общего и дополнительного образования в условиях Юрьянского района,

- презентация результатов работы ЭПП на V международном образовательном форуме «Открытость. Качество. Развитие» по теме «Реализация национальной образовательной инициатива «Наша новая школа»,

- презентация результатов работы ЭПП в ходе областного семинара (для начальников, специалистов муниципальных органов управления образованием, методистов ММС).

Основные формы деятельности:

- работа научно-координационного совета (по плану),

- работа расширенного научно-координационного совета (по плану),

- работа аналитической группы,

- самостоятельная проектировочная деятельность участников эксперимента (специалистов органов управления образованием, руководителей образовательных учреждений города и пр.),

- курсовая подготовка,

- научное консультирование участников эксперимента.

Прогнозируемый результат (на 2011 год): разработана и апробирована модель интеграции учреждений дошкольного, начального общего и дополнительного образования Юрьянского района в условиях перехода на ФГОС  ОО 2 поколения.

Мероприятия на 2011 г.

(формирующий этап)

| № п/п | Виды работ, мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектировочная деятельность участников ЭПП |  |  |
|  | Подготовка пакета документов для организации деятельности ЭПП в 2011 году (корректировка программы, Разработка плана, заключение договора, сметы) | Январь | Россохина А.Г. Кривокорытова Л.Н. Ларина В.П. Набоких А.А. |
|  | Разработка плана работы научно-координационного совета | Январь | Ларина В.П. Россохина А.Г. Кривокорытова Л.Н. |
|  | Проведение серии информационно-консультационных и экспертно-аналитических семинаров | В течение года | Сотрудники КИПК и ПРО |
|  | Проектирование образовательных программ ОУ района на 2011-2012 уч.г. | Февраль - май | Ларина В.П. Кривокорытова Л.Н. Руководители ОУ |
|  | Разработка, обсуждение и утверждение модели интеграции учреждений дошкольного, начального общего и дополнительного образования Юрьянского района в условиях подготовки к переходу на ФГОС НОО второго поколения | Февраль-июнь | Научно-координационный совет |
| 2 | Деятельность научно-координационного совета |  |  |
|  | Работа научно-координационного совета (по плану) | В течение года | Ларина В.П., Россохина А.Г., Кривокорытова Л.Н. |
| 3 | Учебно-методическая деятельность |  |  |
|  | Изучение и анализ научной и методической литературы по теме эксперимента | В течение года | Кривокорытова Л.Н. Сафонова Е.М. Руководители ОУ |
|  | Краткосрочные курсы (бюджетные) по теме «Проектирование муниципальных и межмуниципальных сетей в условиях школьных образовательных округов» (в соответствии с планом-проспектом курсовых мероприятий КИПК и ПРО на 2011 год) | Февраль, апрель | Ларина В.П., Кривокорытова Л.Н. |
|  | Краткосрочные курсы (бюджетные) по теме «Деятельность тьюторов в условиях школьных образовательных округов» (в соответствии с планом-проспектом курсовых мероприятий КИПК и ПРО на 2011 год) | Апрель | Ларина В.П., Кривокорытова Л.Н. |
| 4 | Организационно-методическая деятельность |  |  |
|  | Размещение информации по теме эксперимента на сайте кафедры НМС ИПП, управления образования Юрьянского района и образовательных учреждений | Регулярно | Ларина В.П. Кривокорытова Л.Н. Руководители ОУ |
|  | Размещение образовательных программ на сайтах ОУ района |  | Руководители ОУ |
|  | Присвоение статуса сетевых программ внеурочной деятельности и дополнительного образования детей | До 1 сентября | Кривокорытова Л.Н. Руководители ОУ научно-координационный совет |
|  | Создание сетевого муниципального депозитария программ внеурочной деятельности, дополнительного образования детей | До 1 сентября | Кривокорытова Л.Н. Руководители ОУ |
| 5 | Экспертная и аналитическая деятельность |  |  |
|  | Самоэкспертиза, взаимоэкспертиза, экспертиза образовательных программ ОУ | Апрель | Ларина В.П. Кривокорытова Л.Н. руководители ОУ |
|  | Экспертиза и утверждение модели интеграции учреждений дошкольного, начального общего и дополнительного образования Юрьянского района в условиях подготовки к переходу на ФГОС НОО второго поколения | До 1 июля | Научно-координационный совет |
|  | Самоэкспертиза программ внеурочной деятельности и дополнительного образования детей | До 1 июля | Руководители ОУ |
|  | Экспертиза программ внеурочной деятельности и дополнительного образования детей, присвоение им статуса сетевых | До 1 сентября | Кривокорытова Л.Н. Руководители ОУ научно-координационный совет |
|  | Изучение степени удовлетворенности учащихся и их родителей образовательными услугами (в том числе сетевыми) | Ноябрь | Научно-координационный совет |
|  | Анализ результатов работы ЭПП в 2011 году | Декабрь | Научно-координационный совет |
| 6 | Обобщение и распространение опыта |  |  |
|  | Презентация материалов ЭПП на V международном образовательном форуме «Открытость. Качество. Развитие» по теме «Реализация национальной образовательной инициатива «Наша новая школа» | Март | Россохина А.Г. Кривокорытова Л.Н. |
|  | Районная методическая конференция «Управление введением в ФГОС на муниципальном уровне» | Апрель | Россохина А.Г. Кривокорытова Л.Н. |
|  | Презентация модели интеграции учреждений дошкольного, начального общего и дополнительного образования Юрьянского района в условиях подготовки к переходу на ФГОС НОО второго поколения | Август | Россохина А.Г. |
|  | Презентация результатов работы ЭПП в 2011 году на районной конференции | Август | Кривокорытова Л.Н. |
|  | Презентация результатов работы ЭПП в ходе областного семинара (для начальников, специалистов муниципальных органов управления образованием, методистов ММС) | Ноябрь | Россохина А.Г. Кривокорытова Л.Н. Ларина В.П. |
| 7 | Консультирование (групповое и индивидуальное) |  |  |
|  | Проведение индивидуальных и групповых консультаций по различным проблемам работы ЭПП | Январь-декабрь | Сотрудники КИПК и ПРО |

ПЛАН

работы координационного совета по проблеме

«Интеграция дошкольного, общего и дополнительного образования

в условиях перехода на ФГОС  ОО»

| № п/п | Содержание | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заседание координационного совета по рассмотрению вопросов организации деятельности ЭПП «Интеграция дошкольного, общего и дополнительного образования в условиях перехода на ФГОС ОО» в 2011 г. Утверждение плана работы на 2011 г. | Январь | Сотрудники КИПК и ПРО, Россохина А.Г., Кривокорытова Л.Н. |
| 2 | Разработка, обсуждение и утверждение модели интеграции учреждений дошкольного, начального общего и дополнительного образования Юрьянского района в условиях подготовки к переходу на ФГОС НОО второго поколения | Февраль-июнь | Кривокорытова Л.Н. Ларина В.П. |
| 3 | О готовности к проведению районной методической конференции «Управление введением в ФГОС на муниципальном уровне» | Апрель | Сотрудники КИПК и ПРО, Россохина А.Г., Кривокорытова Л.Н. |
| 4 | О размещении информации по теме эксперимента на сайте управления образования Юрьянского района и образовательных учреждений | Май | Россохина А.Г., Кривокорытова Л.Н. |
| 5 | О присвоении статуса сетевых программ внеурочной деятельности и дополнительного образования детей. О создании сетевого муниципального депозитария программ внеурочной деятельности и дополнительного образования детей. | Июнь | Россохина А.Г., Кривокорытова Л.Н. |
| 6 | О проведении областного семинара (для начальников, специалистов муниципальных органов управления образованием, методистов ММС) | Сентябрь | Россохина А.Г., Кривокорытова Л.Н. Ларина В.П. |
| 7 | О результатах изучения степени удовлетворенности учащихся и их родителей образовательными услугами (в том числе сетевыми) | Ноябрь | Кривокорытова Л.Н. Руководители ОУ. |
| 8 | О результатах работы ЭПП в 2011 г. | Декабрь | Россохина А.Г. Ларина В.П. |

# Text boxes

Согласовано

Ректор КИПК и ПРО

________ Г.А. Русских

«11» января 2011 г.

Утверждаю

Начальник РУО

________А.Г. Россохина

«11»  января  2011 г.